## Feuil1
DOSSIERS MIS EN SERVITUDES - PROJET CONSTRUCTION LIAISON SOUTERRAINE A 225 000 Volts ENTRE FAMARS et BEVILLERS
MAJ 26/05/2023
N° Dossier Réf. EIFFAGE | Projet | Commune | Propriétaire | Motif de mise en servitude | Nbre de parcelles | Numéro de parcelles
6 | FAMARS BEVILLERS | ST HILAIRE LEZ CAMBRAI | Mme Veuve WATREMEZ Marthe née DUJARDIN | Refus | 4 | ZA 164 - ZA 162 - ZA 156 - ZA 199
7 | FAMARS BEVILLERS | ST HILAIRE LEZ CAMBRAI | Indivision WATREMEZ (5 personnes) | Refus | 1 | ZA 160
14 | FAMARS BEVILLERS | ST HILAIRE LEZ CAMBRAI | M. LORIAUX Jacques (6 personnes) | Succession en cours | 3 | ZA 198 - ZB 4 - ZB 7
37 | FAMARS BEVILLERS | SAINT AUBERT | M. HERBIN (3 personnes) | Succession en cours | 1 | ZA 145
11 | FAMARS BEVILLERS | VILLERS EN CAUCHIES | M. RENAUT Philippe | Indivision 12 personnes | 1 | ZT – 74 | Accord à l'amiable obtenu
5 | FAMARS BEVILLERS | SAULZOIR | INDIVISION GILLERON | Indivision 4 personnes | 1 | ZM - 65 | Accord à l'amiable obtenu
22 | FAMARS BEVILLERS | SAULZOIR | Mme CORNU Nelly | Propriétaire inconnu | 1 | ZE - 14
3 | FAMARS BEVILLERS | MONCHAUX SUR ECAILLON | Mme PECQUERIAUX Elisabeth née LIONNE | Propriétaire inconnu | 1 | ZC 52 partie rivière
22 | FAMARS BEVILLERS | MONCHAUX SUR ECAILLON | M. LEPRETRE Eric | Propriétaire inconnu | 1 | ZB 43
5 | FAMARS BEVILLERS | VERCHAIN MAUGRE | AFR - Président M. DELATTRE Jean François | En attente délibération Conseil | 2 | ZA 61 ZA 145
5 | FAMARS BEVILLERS | MAING | M. SOUPLET Pascal | Pas de retour | 1 | ZI 87
6 | FAMARS BEVILLERS | MAING | Mme PECQUERIAUX Elisabeth née LIONNE | Propriétaire inconnu | 1 | ZI 11
12 | FAMARS BEVILLERS | MAING | Mme MALLET Marianne M. MALLET Roland | Marianne son frère Mallet Roland n'a plus de contact avec elle Mme MALLET Marianne : Propriétaire inconnu | 1 | ZI - 26
26 | FAMARS BEVILLERS | MAING | Mme VERHAEGHE Céline née HOTTEAU | En attente retour | 1 | ZD 90 | Accord à l'amiable obtenu